## Acquirer WBS-0721 (首頁) (hidden)
V | 專案階段 | 工作項目 | 前置作業 | PIC | (預)起日 | (預)迄日 | 狀態 | 2023 Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  |  | Nov
V | [7 empty] | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27
| 前置選商 | 前置選商 |  |  | 2021-08-23 | 2022-07-08 | Done
| 訪談 開發 | 簽訂合約 |  | Angus | 2022-07-11 | 2022-10-14 | Done
|  | 專案啟動 |  | Biz/IT | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Done
|  | 需求訪談 |  | Biz/IT | 2022-07-11 | 2022-10-14 | Done
|  | 系統分析及設計(PG/SW) |  | CYB | 2022-09-05 | 2022-11-25 | Done
|  | 系統分析及設計(帳務) |  | CYB | 2022-09-05 | 2023-02-17 | Done | bar: 2023 Jan 2 to Feb 13
|  | 系統開發與測試 |  | CYB/IT | 2022-10-17 | 2023-05-05 | Done | bar: 2023 Jan 2 to May 1
| Infra建置 | DEV/STG |  | Infra | 2022-08-22 | 2022-09-30 | Done
|  | UAT |  | Infra | 2022-11-21 | 2022-12-30 | Done
|  | PRD/DR |  | Infra | 2023-02-06 | 2023-03-31 | Done | bar: Feb 6 to Mar 27
V | 測試 | 系統整合測試 - 1st Round |  | CYB/IT | 2023-04-06 | 2023-05-04 | Done | bar: Apr 3 to May 1
V |  | 系統整合測試 - 2nd Round |  |  | 2023-05-15 | 2023-06-09 | Done | bar: May 15 to Jun 5
|  | 教育訓練 |  | Biz/IT/CYB | 2023-05-15 | 2023-06-16 | Done | bar: May 15 to Jun 12
V |  | 使用者驗收測試 - 1st Round |  | Biz | 2023-06-19 | 2023-07-14 | Done | bar: Jun 19 to Jul 10
V |  | 使用者驗收測試 - 2nd Round |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-18 | In process | bar: Jul 24 to Aug 14
V |  | 特店 - 串接測試(乙禾) |  | Biz/IT | 2023-09-04 | 2023-09-29 | To Do | bar: Sep 4 to Sep 25
V |  | 國際組織及NCCC認證作業 |  | CYB/IT | 2023-04-17 | 2023-10-24 | In process | Apr 17: NCCC; May 22: VISA; Jun 19: JCB; Sep 4: MC
|  | NCCC 連通測試 |  | CYB/IT | 2023-03-27 | 2023-03-31 | Done | bar: Mar 27
|  | NCCC 驗證測試 | NCCC 連通測試 | CYB/IT | 2023-04-17 | 2023-05-19 | Done | bar: Apr 17 to May 15
V |  | VISA - 3D測試 |  | CYB/IT | 2023-05-08 | 2023-05-19 | Done | bar: May 8 to May 15
V |  | VISA - 授權/清算驗證 | BIN Agreement、申請測試專案、NCCC驗證測試、 | CYB/IT | 2023-05-22 | 2023-07-14 | Done | bar: May 22 to Jul 10
V |  | JCB - 3D/授權清算驗證 | 申請測試專案、VISA - 授權/清算 | CYB/IT | 2023-06-19 | 2023-08-11 | In process | bar: Jun 19 to Aug 7
V |  | MasterCard -3D測試 | 申請會員與測試專案 | CYB/IT | 2023-09-04 | 2023-09-15 | To Do | bar: Sep 4 to Sep 11
V |  | MasterCard -授權清算驗證 | JCB - 3D/授權清算驗證 | CYB/IT | 2023-09-18 | 2023-10-24 | To Do | bar: Sep 18 to Oct 23
|  | 壓力測試 |  | CYB/IT | 2023-08-21 | 2023-09-15 | To Do | bar: Aug 21 to Sep 11
V | 主管機關相關 | 收單營業計畫書(銀行局預審) |  | 法遵/Biz | 2022-11-14 | 2023-03-17 | Done | bar: 2023 Jan 2 to Mar 13
V |  | 收單營業計畫書取得董事會核准 | 銀行局預審 | Claire/Judith | 2023-03-16 | 2023-04-30 | Done | bar: Mar 13 to Apr 24
V |  | 發文檢送收單營業計畫書予銀行局取得收單業務許可函 | 董事會核准 | Claire/Judith | 2023-05-01 | 2023-07-21 | In process | bar: May 1 to Jul 17
V |  | 國外卡收單交易作業流程(央行預審) |  | Claire/Judith | 2023-02-18 | 2023-05-22 | Done | bar: Feb 13 to May 22
V |  | 發文檢送國外卡收單交易作業流程予央行取得核准 | 業務許可函 | Claire/Judith | 2023-07-24 | 2023-08-18 | To Do | bar: Jul 24 to Aug 14
| 作業辦法&合約 | 信用卡業務管理政策(一階) |  | Claire | 2022-10-01 | 2022-11-15 | Done
|  | 信用卡業務管理政策取得董事會核准 |  | Claire | 2022-11-16 | 2022-12-31 | Done
|  | 業務管理辦法-產品(三階) |  | Judith | 2022-09-01 | 2022-10-21 | Done
|  | 業務管理辦法-徵審(三階) |  | Lawrence/Sean | 2022-09-01 | 2022-10-21 | Done
|  | 作業標準流程(SOP)-ALL(四階) |  | 各Biz/Judith | 2022-08-15 | 2022-09-30 | Done
|  | 信用卡收單合約書(一般) |  | Judith | 2022-08-16 | 2022-09-30 | Done
|  | 信用卡收單合約書(代收代付) |  | Judith | 2022-08-16 | 2022-09-30 | Done
|  | 合作條件異動增補合約 |  | Judith | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Done
| 表單相關 | 特約商店資料變更申請書 |  | Judith | 2022-09-01 | 2022-09-16 | Done
|  | 實際受益人聲明書 |  | Wendy Lin | 2022-09-01 | 2022-09-16 | Done
|  | WEB UI 申請通知函*7 |  | Judith | 2022-09-01 | 2022-09-16 | Done
|  | 解約通知 |  | Judith | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Done
V | NCCC&國際組織&銀行公會申請 | Visa |  | Will | 2022-08-15 | 2023-09-28 | In process | bar: 2023 Jan 2 to Sep 25
|  | BIN Agreement、Approval Letter |  | Will | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Done | bar: Feb 27 to Mar 27
|  | 申請測試專案、專案設定/準備 | BIN Agreement | Will | 2023-03-27 | 2023-04-30 | Done | bar: Mar 27 to Apr 24
|  | Waiver Letter | 業務許可函 | Will | 2023-07-24 | 2023-09-28 | To Do | bar: Jul 24 to Sep 25
|  | SFT Form (JP Morgan) |  | Will | 2023-06-05 | 2023-09-28 | To Do | bar: Jul 24 to Sep 25
V |  | Mastercard |  | Will | 2022-08-15 | 2023-09-01 | In process | bar: 2023 Jan 2 to Aug 28
|  | 申請測試專案-前置準備 |  | Will | 2023-03-31 | 2023-05-19 | Done | bar: Mar 27 to May 15
|  | 申請加入會員、申請測試專案 | 業務許可函 | Will | 2023-07-24 | 2023-09-01 | To Do | bar: Jul 24 to Aug 28
V |  | JCB |  | Will | 2022-08-15 | 2023-07-31 | In process | bar: 2023 Jan 2 to Jul 31
|  | 申請測試專案、專案設定/準備 |  | Will | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Done | bar: Feb 27 to Apr 24
|  | 收單契約簽署 |  | Will | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Done | bar: Feb 27 to Jul 31
|  | 銀行會信用卡業務委員會(風險小組/業務小組) | 業務許可函 | Claire/Judith | 2023-07-24 | 2023-08-18 | To Do | bar: Jul 24 to Aug 14
| 特店相關 | 乙禾 |  | Will | TBD | TBD | To Do
|  | 商業條件洽談、規格溝通/確認 |  | Will | TBD | TBD | To Do
|  | 議約 |  | Will | TBD | TBD | To Do
|  | 完成雙方用印 | 業務許可函 | Will | TBD | TBD | To Do
|  | 使用者驗收測試 |  | Will | TBD | TBD | To Do
|  | 時程溝通、開發、測試/上線 |  | Will | TBD | TBD | To Do
|  | 藍新 |  | Will |  | 2023-11-30 | In process | bar: Apr 3 to Nov 27
|  | 商業條件洽談、規格溝通/確認 |  | Will |  | 2023-04-14 | Done | bar: Apr 3 to Apr 24
|  | 議約 |  | Will | 2023-04-21 | 2023-07-21 | In process | bar: Apr 17 to Jul 17
|  | 完成雙方用印 | 業務許可函 | Will | 2023-07-24 | 2023-07-28 | To Do | bar: Jul 24
|  | 使用者驗收測試 |  | Will | TBD | TBD | To Do | bar: Jul 24
|  | 時程溝通、開發、測試/上線 |  | Will | 2023-06-01 | 2023-11-30 | In process | bar: May 29 to Nov 27
| 上線 | 特店教育訓練 |  | Will | 2023-08-01 | 2023-08-31 | To Do | bar: Aug 7 to Aug 28
V |  | 發函NCCC 上線設定 | MasterCard-授權清算驗證 | Will | 2023-10-25 | 2023-11-08 | To Do | bar: Oct 23 to Nov 6
V |  | 上線準備 | 使用者驗收測試 - 2nd Round、上線準備、MasterCard - 授權清算驗證 | Biz/IT/CYB | 2023-10-25 | 2023-11-08 | To Do | bar: Oct 23 to Nov 6
V |  | 系統上線 | 上線準備 | Biz/IT/CYB | 2023-11-09 | 2023-11-09 | To Do | bar: Nov 6
V |  | 封測 - (乙禾) | 業務許可函、收單合約完成 | Biz/IT/CYB | 2023-11-10 | 2023-11-17 | To Do | bar: Nov 6 to Nov 13
V |  | 對外開放服務 | 封測 | Biz/IT/CYB | 2023-11-20 | 2023-11-20 | To Do | bar: Nov 20
V |  | 特店 – 串接測試 (藍新) | 對外開放服務 | Biz/IT/CYB | 2023-11-21 | 2023-11-29 | To Do | bar: Nov 20
V |  | 特店 - 藍新上線 | 特店 – 串接測試 (藍新) | Biz/IT/CYB | 2023-11-30 | 2023-11-30 | To Do | bar: Nov 27

## 時程
Phase | Seq | Work Item | PIC Type | PIC | (預)起日 | (預)迄日 | 狀態
1. 請購 | 1.1 | 確認migration方法及報價(With ACS)) | DBA | Jun Chen | 2026-02-02 | 2026-02-04 | Done
| 1.2 | 確認所有硬體/服務及報價 | DBA | Jun Chen | 2026-02-05 | 2026-02-13 | Done
| 1.3 | 內部呈報及請購核准(董事長及CEO) | DBA | Jun Chen | 2026-02-23 | 2026-03-13 | Done
2. 採購 | 2.1 | GA 選商及議價 | DBA | Jun Chen | 2026-03-16 | 2026-05-22 | Done
| 2.2 | 採購合約 (邁達特) | DBA | Jun Chen | 2026-05-04 | 2026-05-29 | Done
| 2.3 | 採購合約 (Oracle ACS COD) | DBA | Jun Chen | 2026-05-04 | 2026-05-29 | Done
3. EDW DEV 上線 | 3.1 | VM申請 (RHEL8) | IT | Howard Chang | 2026-02-23 | 2026-03-06 | Done
| 3.2 | DB軟體安裝 (19c) / OGG binary | DBA | Ryan Liao | 2026-03-09 | 2026-03-20 | Done
| 3.3 | RunBook 確認 | DBA、IT | Jun Chen Ryan Liao Howard Chang Jason Li | 2026-03-23 | 2026-04-02 | Done
| 3.4 | 資料移轉 | DBA | Ryan Liao | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Done
| 3.5 | AP測試 (EDW) | IT | Howard Chang | 2026-04-01 | 2026-05-29 | Done
| 3.6 | AP測試 (IFRS) | IT | Jason Li | 2026-04-13 | 2026-05-29 | Done
| 3.7 | EDW 安裝OGG | DBA | Ryan Liao | 2026-05-04 | 2026-05-15 | Done
| 3.8 | CBK 更新OGG版本 (確認OGG版本) | DBA、ACS | Ryan Liao ACS | 2026-06-01 | 2026-06-15 | To Do
| 3.9 | OGG功能測試 | DBA、ACS | Ryan Liao ACS | 2026-06-01 | 2026-06-15 | To Do
| 3.10 | 舊EDW DB的 Listener關閉 | DBA | Ryan Liao | 2026-05-12 | 2026-05-15 | Done
4. ACS 升級前討論 | 4.1 | ACS確認成員含PM: | DBA、ACS | Jun Chen Ryan Liao ACS | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Done
| 4.2 | 升級方法討論： 1. IP沿用/ IP更換 (VIP, ScanIP)或 使用新IP(實體隔離)或是 port(參考友行?)=> 使用IP更換 (VIP, ScanIP) 2.OGG升級方法 (OGG CBK與EDW版本是否低到高/DB版本確認) 3.DB資料移轉方法(OGG??)=>使用OGG 4.確認外圍連線系統 (EDW的連線外圍) | DBA、ACS | Jun Chen Ryan Liao ACS | 2026-04-22 | 2026-04-30 | Done
5. EDW UAT 上線 | 5.1 | Site Check | DBA、ACS | Jun Chen Ryan Liao ACS | 2026-06-08 | 2026-06-12 | To Do
| 5.2 | ODA版本(主機/韌體/DB)升級 19.14 - 19.30 (Doc.) (19.14 > 19.18 > 19.22> 19.26 > 19.30) | DBA、ACS | Jun Chen Ryan Liao ACS | 2026-06-08 | 2026-06-12 | To Do
| 5.3 | 確認imperva, 防毒, NBU 相容性版本 | DBA | Jun Chen | 2026-06-08 | 2026-06-19 | To Do
| 5.4 | AP測試(ELN) | IT | James | 2026-06-15 | 2026-06-26 | To Do
| 5.5 | ODA佈署 EDW DB (新IP) | DBA、ACS | Jun Chen Ryan Liao ACS | 2026-06-15 | 2026-06-19 | To Do
| 5.6 | Infra外圍應用系統盤點及防火牆所需申請 | DBA | Jun Chen | 2026-06-15 | 2026-06-19 | To Do
| 5.7 | IT外圍應用系統盤點及防火牆所需申請 | IT | Howard Chang Jason Li | 2026-06-15 | 2026-06-19 | To Do
| 5.8 | ODA EDW安裝OGG | DBA、ACS | Ryan Liao ACS | 2026-06-15 | 2026-06-19 | To Do
| 5.9 | CBK 更新OGG版本 | DBA、ACS | Ryan Liao ACS | 2026-06-15 | 2026-06-19 | To Do
| 5.10 | OGG啟動抄寫和確認筆數 | DBA、ACS | Ryan Liao ACS | 2026-06-22 | 2026-06-26 | To Do
| 5.11 | RunBook 確認 | DBA、IT | Jun Chen Ryan Liao Howard Chang Jason Li | 2026-06-15 | 2026-07-03 | To Do
| 5.12 | 資料移轉 | DBA | Ryan Liao | 2026-07-06 | 2026-07-10 | To Do
| 5.13 | AP測試 (EDW) | IT | Howard Chang | 2026-07-06 | 2026-07-17 | To Do
| 5.14 | AP測試 (IFRS) | IT | Jason Li | 2026-07-06 | 2026-07-17 | To Do
| 5.15 | 舊EDW DB的 Listener關閉 | DBA | Ryan Liao | 2026-07-17 | 2026-07-19 | To Do
6. Exadata 建置 | 6.1 | Site check(如DB參數及設定交給ACS, 邁達特) | DBA、ACS、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao ACS 邁達特 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | To Do
| 6.2 | Infra外圍應用系統盤點及防火牆所需申請 | DBA | Jun Chen | 2026-06-15 | 2026-06-26 | To Do
| 6.3 | IT外圍應用系統盤點及防火牆所需申請 | IT | Howard Chang Jason Li | 2026-06-15 | 2026-06-26 | To Do
| 6.4 | 確認機房機櫃及基礎設施完成 | DBA | Jun Chen | 2026-06-15 | 2026-06-26 | To Do
| 6.5 | Exadata設備進貨到IDC | DBA、ACS | Jun Chen Ryan Liao ACS | 2026-07-06 | 2026-07-10 | To Do
| 6.6 | Exadata佈線場勘及佈線作業 | DBA、ACS、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao ACS 邁達特 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | To Do
| 6.7 | Exadata設備 軟硬體安裝 | DBA、ACS、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao ACS 邁達特 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | To Do
| 6.8 | 設定RAC及佈署EDW DB ( IP沿用/ IP更換??) | DBA、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao 邁達特 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | To Do
| 6.9 | OGG安裝及設定 | DBA、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao 邁達特 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | To Do
| 6.10 | OCM監控項目設置 | DBA、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao 邁達特 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | To Do
| 6.11 | 安裝ASR、Imperva、防毒、NBU | DBA、ACS | Jun Chen Ryan Liao ACS | 2026-08-03 | 2026-08-07 | To Do
| 6.12 | AT/PT 測試 | DBA、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao 邁達特 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | To Do
7. EDW PRD 上線 | 7.1 | 上線準備 (事前檢查、單據開立、排外等) | DBA、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao 邁達特 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | To Do
| 7.2 | RunBook 確認(含CBK OGG升級及設定) | DBA、IT | Jun Chen Ryan Liao Howard Chang Jason Li | 2026-09-14 | 2026-09-24 | To Do
| 7.3 | GOLive | DBA、IT、 ACS、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao Howard Chang Jason Li ACS 邁達特 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | To Do
8. ELN PRD 上線 | 8.1 | DB參數及設定交給邁達特 | DBA、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao 邁達特 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | To Do
| 8.2 | 資料庫開立(含IP取得)、防火牆等上線所需申請 | DBA | Jun Chen | 2026-10-19 | 2026-10-30 | To Do
| 8.3 | 設定RAC及佈署ELN DB ( IP沿用/ IP更換??) | DBA、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao 邁達特 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | To Do
| 8.4 | OCM監控項目設置 | DBA、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao 邁達特 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | To Do
| 8.5 | RunBook 確認(含CBK OGG升級及設定) | DBA、IT | Jun Chen Ryan Liao James | 2026-11-23 | 2026-12-04 | To Do
| 8.6 | GOLive (須注意Sequence跳號問題) | DBA、IT、 ACS、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao James ACS 邁達特 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | To Do
9. EDW DR 上線 | 9.1 | DB參數及設定交給邁達特 | DBA、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao 邁達特 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | To Do
| 9.2 | 資料庫建置(ODA環境)(含IP取得)、外圍防火牆所需申請 | DBA | Jun Chen | 2027-01-11 | 2027-01-22 | To Do
| 9.3 | ODA版本(主機/韌體)升級 19.14 - 19.30 (Doc.) (19.14 > 19.18 > 19.22> 19.26 > 19.30) | DBA、ACS | Jun Chen Ryan Liao ACS | 2027-01-25 | 2027-02-03 | To Do
| 9.4 | ODA停機搬遷到龍潭 | DBA、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao 邁達特 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | To Do
| 9.5 | ODA佈線場勘及佈線作業(龍潭) | DBA、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao 邁達特 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | To Do
| 9.6 | 設定RAC及佈署EDW DB ( IP沿用/ IP更換??) | DBA、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao 邁達特 | 2027-03-02 | 2027-03-05 | To Do
| 9.7 | OCM監控項目設置 | DBA、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao 邁達特 | 2027-03-08 | 2027-03-12 | To Do
| 9.8 | RunBook 確認 | DBA、IT | Jun Chen Ryan Liao Howard Chang Jason Li | 2027-03-15 | 2027-03-26 | To Do
| 9.9 | GOLive | DBA、IT、 ACS、邁達特 | Jun Chen Ryan Liao Howard Chang Jason Li ACS 邁達特 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | To Do
10. 舊EDW 下線 | 10.1 | 準備下線程序 (關防火牆、監控DB移除、CYB移除、備份移除) | DBA | Ryan Liao | To Do | To Do | To Do
| 10.2 | EDW PRD/DR 關機 | DBA | Ryan Liao | To Do | To Do | To Do
| 10.3 | 通知IT 釋放Storage資源 | DBA | Jun Chen | To Do | To Do | To Do
11. 驗收及請款 | 11.1 | 邁達特文件交付 | 邁達特 | 邁達特 | To Do | To Do | To Do
| 11.2 | 邁達特教育訓練 | 邁達特 | 邁達特 | To Do | To Do | To Do
| 11.3 | 請款 | DBA | Jun Chen | To Do | To Do | To Do